## Respuestas
Marca temporal | Área | Mes | Responsable | Proyecto | % Avance | Estado | Contexto | Stopper/Riesgo | Siguiente paso | Enlace | ¿Caso de éxito? | Caso · Título | Caso · Descripción | Caso · Métrica | Caso · Foto | Caso · Equipo | ¿Evento? | Evento · Fecha | Evento · Nombre | Evento · Descripción | ¿Programa? | Programa · Nombre | Programa · Nivel | Programa · Resultado | Intro del mes | KPIs destacados | Comentarios | Grafica1 · Título | Grafica1 · URL | Grafica2 · Título | Grafica2 · URL | Grafica3 · Título | Grafica3 · URL | Grafica4 · Título | Grafica4 · URL
2026-06-27 10:00 | First Mile | Junio 2026 | Ricardo Almanza | Slip Robotics GDL-SC01 | 70 | On Track | Prueba paralela de automatización GDL-SC01 arrancó el 15 de junio. | Sin riesgo | Sem 1 flujo base; sem 2 volumen | https://grid.adminml.com/d/01KW/view | Sí | Slip Robotics · GDL a SC01 | Arrancó la prueba paralela GDL-SC01 el 15 de junio; semana 1 valida flujo base, semana 2 corre volumen. | 70% avance | https://i.imgur.com/P6Uw7QB.jpg | Ricardo Almanza, Steven Seedorf | Sí | 12 Jun | Arribo Emplayadoras · GDL·MTY·XEM3 | Arribo de equipos; semana siguiente instalación y entrenamiento. | No |  |  |  | Bienvenidos a la edición de Junio 2026 de First Mile, Cross Docking, Sort Center y TOM. | 85% Granel On Track ¦ 70% Slip Robotics ¦ W23 Calibración |  | TMED MX-XEM3 · resultado semanal | https://i.imgur.com/ig6MGXD.jpg | Adherencia One BIP · WK14-23 | https://i.imgur.com/di90Wbm.jpg
2026-06-27 10:05 | First Mile | Junio 2026 | Miguel Hernández | Granel MLM | 85 | On Track | Encendidos Q3 en curso. | Sin riesgo | Encendidos Q3 | - | No | [5 empty] | No |  |  |  | No
2026-06-27 11:00 | Service Center | Junio 2026 | Ana Vargas | Conveyors Motorizados Large | 90 | On Track | Implementación en 7 sites de la región centro. | Sin riesgo | Extensión a más sites | https://grid.adminml.com/d/01KT/view | Sí | Conveyors Motorizados Large | +47.8% de productividad en STN1 (de 224 a 331 unidades WK20→WK23) en peak season. | +47.8% | https://i.imgur.com/Vk2MH9i.jpg | Johanna Zambrano, Alex Corona, Francisco Vázquez | No |  |  |  | Sí | PELM | Plata | KPIs con cumplimiento >90% | Edición de Junio 2026 de Service Center + Last Mile. | +47.8% Productividad ¦ 7 Sites ¦ Peak Season
2026-06-27 12:00 | Quality | Junio 2026 | Juan Carlos García | Plan de Auditorías Q2 2026 | 60 | En Proceso | Asignación de sites y calendario definidos. | Sin riesgo | Ejecución de auditorías Q2 | - | No | [5 empty] | No |  |  |  | No |  |  |  | Cierre de Junio 2026 · ICQA & Audits. | 9+ iniciativas ¦ 312 hrs/año ahorradas ¦ 104 hrs reportes |  | Tablero Grid · No Conformidades | https://i.imgur.com/Jjhf3ve.jpg

## Directorio
Nombre | Rol | Correo | Nivel | FotoURL | Área
Miguel Hernández | Sr Manager OE | miguel.hernandezmartinez@mercadolibre.com.mx | 1 | https://i.imgur.com/fA8JHId.jpg | Todos
Steven Seedorf | Manager OTR | steven.seedorf@mercadolibre.com.mx | 2 | https://i.imgur.com/UcM3gqc.jpg | Todos
Mariana Novoa | Manager UTR | mariana.novoa@mercadolibre.com.mx | 2 | https://i.imgur.com/i3epbGL.jpg | Todos
Ana Vargas | Supervisor SVC | ana.vargasfuentes@mercadolibre.com.mx | 3 | https://i.imgur.com/MH4N1CU.jpg | Todos
Juan Carlos García | Supervisor Quality | garcia.gjuan@mercadolibre.com.mx | 3 | https://i.imgur.com/NHcV4RN.jpg | Todos
Eduardo García | Supervisor OE | eduardo.garcia@mercadolibre.com.mx | 3 | https://i.imgur.com/f6C6n8t.jpg | Todos
Ricardo Almanza | Supervisor LH y FM | carlosricardo.almanzaloo@mercadolibre.com.mx | 3 | https://i.imgur.com/nE4Yfj6.jpg | Todos

## NuevosIngresos
Nombre | Rol | Correo | FotoURL | Área
Pablo Gallegos | Analista Sr · XD | pablo.gallegossolano@mercadolibre.com.mx | https://i.imgur.com/fzz4Wxg.jpg | First Mile
Galindo García | Analista SSr · XD | galindo.garciame@mercadolibre.com.mx | https://i.imgur.com/l8XYd7B.jpg | First Mile
Eduardo García | Supervisor OE | eduardo.garcia@mercadolibre.com.mx | https://i.imgur.com/mGZBVKK.jpg | First Mile
Larry Beresford | Analista · FM · TOM | larry.beresforddiaz@mercadolibre.com.mx | https://i.imgur.com/sNViypK.jpg | First Mile